## General info
Project Global Information
Customer Name | YaKasserole
Project Name | New Commercial Internet Site
Project Short Description | Yakasserole souhaite la mise en place d'un nouveau site internet qui permettra de gérer numériquement la relation avec ses clients et fidéliser ses clients au travers services complémentaires
Student Group Name | Heroes
Key Objective #1 | Une gestion numérique des clients doit permettre la croissance d'actvité visée (elargir la clientèle)
Key Objective #2 | Nécessité de combler un retard par rapport à la concurrence, en offrant une nouvelle experience client plus riche et simple
Key Objective #3 | Baisser les couts de gestion en limitant le personnel en charge de gérer les clients
Key Objective #3 | Fournir le projet dans le timing d'unprojet YAKA Star ( 4/6mois)
Review date | 2019-01-08

## Exigences
Requirement Traceability Matrix
Tableau des exigences
Customer Name |  |  | YaKasserole
Project Name |  |  | New Commercial Internet Site
Project Short Description |  |  | Yakasserole souhaite la mise en place d'un nouveau site internet qui permettra de gérer numériquement la relation avec ses clients et fidéliser ses clients au travers services complémentaires
Student Group Name |  |  | Heroes
Review date |  |  | 2019-01-08
ID | associated ID | Project or Product | Requirement description | Type | Module | Status
001 | 1.1 | Product | Clients : Inscription des clients création d'un compte - avec recueil d'information | Fonctional | Client
| 1.1.1 | Product | Client : protection du compte par mot de passe reinitialisatble | Fonctional | Client
| 1.1.2 | Product | Client : notification par mail pour creation /modification de compte | Fonctional | Client
| 1.1.3 |  | Client : certaines des information de profile client peuvent être exposées aux autres clients | Fonctional | Client
| 1.2 | Product | Client : Profile Premium ou Normal (actication par paiement abonnement Premium) | Fonctional | Client
| 1.2.2 | Product | Client : interface de réservation d'Atelier ( 4 pers. Pour premium , 1 pers. Normal) | Fonctional | Client
| 1.3 | Product | Client : Paiement d'un Atelier sur le site (10% remise Premium) - confirme la resa | Fonctional | Client
| 1.3.1 | Product | Client : Possibilité de Commentaire sur un cours suivi | Fonctional | Client
| 1.4 | Product | Client : Post de recette avec recueil des informations necessaires à la recette | Fonctional | Client
| 1.4.1 | Product | Client : Commenter les recettes | Fonctional | Client
| 1.5 | Product | Client : Recherche sur l'offre d'Atelier et de Recette | Fonctional | Client
002 | 2.1 | Product | Sites : gestion de multiple site pour la réalisation des ateliers | Fonctional | Other
003 | 3.1 | Product | Utilisateur internes : Gestion de 4 profils interne Responsable des ateliers; Responsable des utilisateurs; Chef cuisinier; Administrateur | Fonctional | utilisateurs internes
| 3.1.1 | Product | Utilisateur internes : restriction des possibilités d'action en fonction du rôle ; Admin accès à tout | Fonctional | utilisateurs internes
| 3.1.2 | Product | Utilisateur internes : Possibilité d'accès aux information de profil des chefs par les clients. Le profile des chefs | Fonctional | utilisateurs internes
004 | 4.1 | Product | Ateliers : créé , et mis à jour par responsable des ateliers , associé à un Chef qui anime | Fonctional | Ateliers
| 4.1.1 | Product | Ateliers : modification logistique entraine un mail à tous les inscrits | Fonctional | Ateliers
| 4.2 | Product | Ateliers : les ateliers passé restent ouverts pour recueillir les commentaires des utilisateurs et pour examen par le clients interessé sur cours similaire | Fonctional | Ateliers
005 | 5.1 | Product | Recette : Déposées par les clients doivent disposer de toutes les infos qui permettent de les réaliser | Fonctional | Recettes
| 5.2 | Product | Recette : Commentaires possibles des clients | Fonctional | Recettes
006 | 6.1 | Product | Monitoring d'activité: statistiques doivent montrer le nombre de connexions, d’inscriptions, de recettes crées et d’ateliers créés. Celles-ci doivent être regroupées par jour, mois et trimestre. | Fonctional | Monitoring
| 6.2 | Product | Monitoring activité : information accessible par l'administrateur sur page de garde et exportable | Fonctional | Monitoring
007 | 7.1 | Product | Paiement : Possible pour les resa d'atelier ou l'option premium | Fonctional | Paiement
| 7.2 | Product | Paiement : "Factue acquitée" par mail | Fonctional | Paiement
008 | 8.1 | Product | Coherence des données : Champs obligatoire requis , contrôle de la vraissemblance des champs de données saisis | Constraint | Constraint
| 8.2 | Product | Multi Browser sur Fixe : tous les browser du marché | Constraint | Constraint
| 8.3 | Product | Application affichable sur Mobile de marque Multiple avec affichage adapaté | Constraint | Constraint
| 8.4 | Product | HTTPS | Constraint | Constraint
| 8.5 | Product | isolation des fonctions en fonction des differents type d'utilisateur | Constraint | Constraint
009 | 9.1 | Product | Actions Sociétales : Yakasserole veut une mise en évidence sur le site de ses actions sociétale , pas exposé trop comment | Functional | other
Note on D12: This Associated ID enable to create a tree i.e. you have a main requirement and sub requirements associated
Note on E12: Specify if the requirement concerns Project (work to do) or Product (the result to realize)
Note on G12: Suggestion for Type : Assumption Functional Non Functional Constraint
Note on H12: Project dependant , just a field to sort by relevant module
Note on I12: Suggestion for status : listed ; approved ; specified ; in dev ; tested ; delivered ; closed

## Livrables
Deliverable Matrix
Tableau des livrables
Customer Name |  | YaKasserole
Project Name |  | New Commercial Internet Site
Project Short Description |  | Yakasserole souhaite la mise en place d'un nouveau site internet qui permettra de gérer numériquement la relation avec ses clients et fidéliser ses clients au travers services complémentaires
Student Group Name |  | Heroes
Review date |  | 2019-01-08
|  |  |  | load / resources |  |  | Percentage of Completion
ID | Livrables | Description | Status | Initial Estimat. (days) | Estimat. Reviewed (days) | Resources ( initiales) | Coaching #1 | Coaching #2 | Coaching #3 | Coaching #4 | Jury final | Comment.
SW -01 | Package logiciel final du site WEB | Ensemble du code livré fin de projet | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SW -01.01 | Logiciel Lot 1 | Sous ensemble logiciel pour Site client | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SW- 01.02 | Logiciel Lot 2 | Sous ensemble logiciel pour Site Admin | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SW- 01.03 | Logiciel Lot 3 | Sous ensemble logiciel pour partage Recette | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-01 | Package documentation conception final |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-01.01 | Spec Archi technique |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-01.02 | Spec fonctionnelle (mokup , …) | Peut être à instancier par lot pour le suivi | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-01.03 | Modele de données |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-01.04 | Resultats de test | Peut être à instancier par lot pour le suivi | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-02 | Package documentation client |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-02.01 | Manuel d’exploit , |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-02.02 | Doc utilisateur, |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOC-02.03 | Guide d’installation |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TEC-01 | Environnement technique | moyen necessaire au dev et test | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROJ-01 | Planification Projet pour GO/NO GO |  | in Progress |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROJ-02 | Presentation et suivi Projet | Peut être a detailler par coaching review | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROJ-03 | Presentation Finale et Demo |  | Planned |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on F12: Suggestion: Planned = not started In progress Completed = Done Validated = Done and validated
Note on G12: Etimated laod in days for creation of the deliverable

## Risque
Risk Matrix
Tableau des risques
Customer Name |  | YaKasserole
Project Name |  | New Commercial Internet Site
Project Short Description |  | Yakasserole souhaite la mise en place d'un nouveau site internet qui permettra de gérer numériquement la relation avec ses clients et fidéliser ses clients au travers services complémentaires
Student Group Name |  | Heroes
Review date |  | 2019-01-08
Risk ID # | Titre du Risque | Description du risque (Il y a un Risque que X se produise à cause de Y) | Impact Description | Reponse au Risque | Probab. | Impact | Date de MAJ
1 | –Weak requirement | Il y a un risque de réalisation qui ne convienne pas au client a cause d'un besoin faiblement decrit | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient acceptés par le client | MITIGATE : Travail sur les specs et la validation du client . Découpage en approche "Agile" Like sur 3 lots pour faire valider des résultats intermediaires | high | high | 2019-01-22
2 | –RGPD conformance | Il y a un risque que la solution ne soit pas conforme à la reglementation RGPD a cause de l'absence de cette exigence | Impossibilité de mettre en Prod du fait du risque légal | AVOID : Il faut integrer dès le début du projet les contraintes du RGPD et concevoir le projet avec ces contraintes | very high | very high | 2019-01-22
3 | –Customer Avaliabilty to validate | Il y a un risque de developper une solution qui ne convienne pas au cliena à cause de son manque d'implication au cous du projet | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient acceptés par le client | MITIGATE : Definition d'un plan de communication avec le client avec des Rendez vous fixes | high | high | 2019-01-22
4 | –Lack of competence on software tool | Il y a un risque d'une difficulté à réaliser le résultat à cause d'un manque de compétence sur un logiciel employé | Perte de temps dans la mise au point , fonctionnalité manquante à la réalisation | MITIGATE : Suivre les tutos sur le produit , mettre en place un PoC technique | high | medium | 2019-01-22
Note on G11: Merci d'indiquer AVOID : XXXX TRANSFERT : XXXXX MITIGATE : XXXXX ACCEPT: XXXXX
Note on H11: Very high High Medium Low
Note on I11: Very high High Medium Low